## 6
6 Inversiones
6.1 Inversiones en ejecución o terminadas en el año 2021
INVERSIONES EN EJECUCIÓN O TERMINADAS EN EL AÑO 2021
CÓDIGOS |  | DENOMINACIÓN DE LAS ACTUACIONES | Presupuesto aprobado euros | Certificado a origen euros | Certificado en el año euros | SITUACIÓN
| a) | En Proyectos de obra nueva:
HU1A3004 | - | Habilitación de la canal de navegación a nuevos tráficos | 358033 | 279359.48 | 127928.74 | En ejecución
HU1A3004 | - | Ampliación norte del Muelle Sur | 33070160.75 | 27925436.88 | 7705787.52 | En ejecución
HU1E1005 | - | Desdoble de la carretera de accesos al Muelle Sur | 7074711 | 4947345.86 | 1206922.02 | En ejecución
HU1C3001 | - | Edificio Multifuncinal en el Muelle sur y zonas aledañas | 5073595.57 | 1704505.99 | 1698243.88 | En ejecución
HU1E9002 | - | Reordenación de accesos al Muelle Sur | 2953590.14 | 2953590.14 | 413102.77 | Terminada
HU1E2006 | - | Mejora de seguridad y trazado en la red (WP 4.2) (II.SS. mando y control para la Red Ferroviaria) | 2994284.77 | 2994284.77 | 1779274.78 | Terminada
HU1B3006 | - | Recogida de agua en los muelles Juan Gonzalo y Ciudad de Palos | 16713074.0179 | 16713074.02 | 3234600.13 | Terminada
HU1D9001 | - | Plan de eficacia energética | 512523.88 | 292954.07 | 71231.42 | En ejecución
HU1G2006 | - | Nuevas Técnicas para la gestión del material de dragado (I+D+i) | 113400 | 113400 | 32400 | Terminada
HU1H2002 | - | Caracterización de suelos | 200000 | 133666.05 | 133666.05 | En ejecución
HU1H1011 | - | Acondicionamiento de la Avda. Francisco Montenegro | 9386990.14 | 9386990.14 | 4245596.5 | Terminada
HU1E9001 | - | Actuaciones de mejora de la accesibilidad | 109250 | 109250 | 109250 | Terminada
HU1B4009 | - | Habilitación del Muelle de Levante (demolición parcial de la lonja) | 579817.75 | 117487.99 | 117487.99 | En ejecución
HU1H1005 | - | Rehabilitación para garantizar la estabilidad estructural del muelle de carga de la Compañía Española de Minas de Tharsis | 5292309.45 | 21570.77 | 21570.77 | En ejecución
HU1G6001 | - | Adquisión de terrenos | 1743120 | 1743120 | 1743120 | Terminada
HU1H9010 | - | Digitalización de procesos portuarios | 4606002.91 | 1449960.42 | 811531.01 | En ejecución
HU1I1003 | - | Infraestructuras de red y ciberseguridad | 452142.92 | 419067.94 | 419067.94 | En ejecución
HU1I9001 | - | Sensorización y digitalización de infraestructuras (2) | 2620476.39 | 84333.34 | 84333.34 | En ejecución
HU1G5005 | - | Equipos informáticos | 72883.41 | 72883.41 | 72883.41 | Terminada
HU1G2001 | - | Asistencias Técnicas | 552423.1 | 552423.1 | 552423.1 | Terminada
HU1H9001 | - | Otras inversiones | 3654743.31 | 3654743.31 | 3654743.31 | Terminada
HU1I1002 | - | Aplicaciones y derecho de uso | 41497.83 | 41497.83 | 41497.83 | Terminada
HU1G4002 | - | Liquidaciones | 709780.65 | 709780.65 | 709780.65 | Terminada
HU1H3001 | - | 1,5% cultural (2% a partir de octubre de 2021) | 439734.22 | 439734.22 | 439734.22 | Terminada
|  |  | Suma a) |  | 29.426.177,38
| b) | En Proyectos de conservación
| - | Dragado de mantenimiento de calados en aguas interiores del Puerto de Huelva | 9469981.77 | 8805417.47 | 2172076.49 | En Ejecución
| - | Obras de conservación (solo obras de infraestructuras) | 332221.38 | 332221.38 | 332221.38 | Terminada
|  |  | Suma b) |  | 2504297.87
RESUMEN
|  | a) Inversiones en Proyectos de obra nueva...................................................... | 29.426.177,38
|  | b) Inversiones en Proyectos de conservación................................................. | 2504297.87
|  | TOTAL ............................................................................................................................ | 31.930.475,25